## BackLog
Tarea ID | Tarea | Subtareas | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Responsable (s) | Prioridad | Completado | Aprobado
1 | Diseño del Activity Login | Inicio de Sesión (correo electronico, cuenta de Google, cuenta de Facebook) -> Edit Text + Button. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Registrar nuevo usuario -> Button o TextView. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Recuperación de contraseña -> Button o TextView. | Por definir | Por definir | Por definir | Baja | No | Por aprobar
2 | Diseño del Activity Registrar Nuevo Usuario | Solicitud de Datos Basicos (Nombre, correo y contraseña) -> Button y Edit Text. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
3 | Diseño del Activity Recuperación de Contraseña | Solicitud del correo electronico registrado. | Por definir | Por definir | Por definir | Baja | No | Por aprobar
4 | Configuración y conexión con Firebase. | Conexión de la app con Firebase. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Configuración inicial de Firebase (modulo Authentication y Realtime Database). | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Configuración y creación de proyecto en Facebook For Developers para el inicio de sesión con Facebook. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Opcional -> Implementar seguridad a la base de datos "Realtime Database" con firewalls o con un servicio de Firebase. | Por definir | Por definir | Por definir | Media | No | Por aprobar
5 | Programación Logica del Activity Login | Validación para saber si ya se habia iniciado sesión previamente, si es asi se hace conexión con el Activity Principal de la App. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Validación de campos (correo y/o contraseña). | Por definir | Por definir | Por definir | Media | No | Por aprobar
|  | Busqueda del usuario en Firebase, autenticación del mismo e inicio de sesión con correo y contraseña. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Autenticación e inicio de sesión con cuenta de Google. | Por definir | Por definir | Por definir | Media | No | Por aprobar
|  | Autenticación e inicio de sesión con Facebook. | Por definir | Por definir | Por definir | Media | No | Por aprobar
|  | Conexion con Activities extra (Registrar Usuario Nuevo y Recuperación de Contraseña). | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Al iniciar sesión con correo electronico por primera vez se enviara un correo al email para que verifique la cuenta con ayuda del Firebase Authentication. | Por definir | Por definir | Por definir | Baja | No | Por aprobar
|  | Opcional -> Salir de la app. | Por definir | Por definir | Por definir | Baja | No | Por aprobar
6 | Programación Logica del Activity Registrar Usuario Nuevo | Validación de campos (nombre, correo, contraseña y demás). | Por definir | Por definir | Por definir | Media | No | Por aprobar
|  | Conexión con Firebase Authentication para guardar y autenticar el usuario con correo y contraseña. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Conexión con Firebase Realtime Database para guardar la información del usuario (Nombre, correo y demás). | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Verificación de la inserción del usuario a registrar y hacer conexión con el Activity Login. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
7 | Programación Logica del Activity Recuperación de contraseña | Validación de que el correo ingresado si este registrado, de lo contrario se le pregunta si quiere registrarse y se hace conexión con el Activity Login. | Por definir | Por definir | Por definir | Baja | No | Por aprobar
|  | Si esta registrado se hace uso del Firebase Authentication para enviar un correo con un link de recuperación de contraseña y se hace conexión con el Activity Login. | Por definir | Por definir | Por definir | Baja | No | Por aprobar
8 | Diseño del Activity(ies) de Preferencias para usuario recien registrado | Se presentaran una serie de Checkbox con actividades y preferencias del usuario. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Boton para guardar las preferencias. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
9 | Diseño del Activity Principal de la App | Sección de configuración para cambiar preferencias, cerrar sesión y demás. | Por definir | Por definir | Por definir | Media | No | Por aprobar
|  | Visualización de un MapView con sus controles básicos. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
10 | Diseño del Activity Mostrar Información del Lugar | Visualización de la información general del Lugar (nombre, telefono, etc) -> Serie de Text View. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Visualización de una imagen del lugar -> Image View | Por definir | Por definir | Por definir | Media | No | Por aprobar
|  | Boton para acceder a la pagina del sitio. | Por definir | Por definir | Por definir | Media | No | Por aprobar
|  | Boton para volver atrás. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
11 | Diseño del Activity Navegar en Pagina del Sitio | Visualización de la pagina web del sitio en un WebView. | Por definir | Por definir | Por definir | Baja | No | Por aprobar
|  | Boton para volver atrás. | Por definir | Por definir | Por definir | Baja | No | Por aprobar
12 | Generación y configuración de API's de Google Maps Platform | Configuración y conexión de los SDK de Maps y Places con la App. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Validar restricciones de uso de las API. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Generación de las API de Maps y Places para la App. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
13 | Programación Logica del Activity Principal de la App | Se verifica si es la primera vez que se inicia sesión o no se tienen las preferencias del usuario que inicio sesión, si es asi se hace conexión con el Activity(ies) de Preferencias para usuario recien registrado. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Implementación de las API de Google Maps Platform en el Manifest de la App. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Programación de conexión con otras activities según lo que se seleccione en configuración de la App (cerrar sesión, cambiar contraseña, modificar preferencias, cambiar y/o agregar datos extra, etc). | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Consumo de las API para la visualización del mapa en pantalla. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Programación para la obtención y visualización de la ubicación en tiempo real del telefono del usuario en el mapa. (Es necesario agregar los permisos en el Manifest). | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Programación de controles básicos del mapa. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Filtrado de sitios de preferencia del usuario emparejando las preferencias que el usuario selecciono en conjunto con el buscador de la API de Places. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Segundo filtro solo para mostrar los sitios de interes en un rango o radar de distancia máximo previamente elegido por el usuario. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Una vez filtrados los sitios se obtendra una lista de cordenadas de los mismos y se visualizaran en pantalla con Marcadores en el mapa con el nombre de cada sitio. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Dependiendo del sitio elegido por el usuario se hara conexión con el Activity Mostrar Información del Lugar. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
14 | Programación Logica del Activity Mostrar Información del Lugar | Consumo de la API Places para obtener la información del lugar seleccionado por el usuario. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Conexión con la parte grafica para ubicar la información extraida de la API en los TextView. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
|  | Conexión con el Activity Navegar en Pagina del Sitio, enviar la url del sitio web en una variable tipo String -> Botón Pagina del Sitio. | Por definir | Por definir | Por definir | Media | No | Por aprobar
|  | Conexion con el Activity Principal de la App -> Botón Volver. | Por definir | Por definir | Por definir | Alta | No | Por aprobar
15 | Programación Logica del Activity Navegar en Pagina del Sitio | Recibir la url del sitio en una variable de tipo String y programar la visualización e interaccion de la misma en el WebView. | Por definir | Por definir | Por definir | Baja | No | Por aprobar
|  | Conexión con el Activity Mostrar Información del Lugar. | Por definir | Por definir | Por definir | Baja | No | Por aprobar