## BACKLOG
|  | Historia | Estado | tiempo total estimado | Fecha de inicio esimada | dependencia | % finalizado
días
| A | Autenticación de usuario | sin comenzar
| B | Guardar los datos de usuario en base de datos | sin comenzar
| C | Interfaz para elegir preferencias de los sitios | sin comenzar
| D | Ubicación geoespacial del usuario | sin comenzar
| E | Filtrado de los sitios de interés. | sin comenzar
tarea ID | historia ID | tarea | estimación en días | responsable | dependencia ID | prioridad | estado % | aprobado
1 | A | Apariencia de la interfaz de autenticación | 2 |  |  |  | 0%
2 | A | Programación de la interfaz de usuario | 2 |  | 1 |  | 0%
3 | A | Autenticación con correo cuenta de Google | 4 |  | 1.2 |  | 0%
4 | B | conexión entre interfaz autenticación y la base firebase de google | 4 |  |  |  | 0%
5 | B | establecer reglas de seguridad para la conexión | 3 |  | 4 |  | 0%
6 | C | diseño de la interfaz de preferencias | 2 |  | 4.5 |  | 0%
7 | C | guardado de las preferencias de usuario en base de datos firebase | 3 |  |  |  | 0%
8 | C | ubicación geoespacial del usuario | 2 |  |  |  | 0%
9 | C | Comunicación con API de filtrado de sitios | 4 |  |  |  | 0%
10 | C | Obtención de las coordenadas de los sitios acorde con la ubicación del usuario |  |  |  |  | 0%
11 | D | Conexión entre la aplicación y al api de google maps |  |  |  |  | 0%
12 | E | filtrado de los sitios de preferencia de usuario |  |  |  |  | 0%
13 | E | Ubicación de las coordenadas de los sitios en el mapa |  |  |  |  | 0%